## Não Conformidades
Não Conformidades | [11 empty] | Status:
Projeto | Documento de Auditoria | ID | Seção | Descrição | Gravidade | Responsável | Supervisão | Data de Envio da Comunicação | Prazo de Resolução | Status | Novo prazo de Resolução | Aberta | Fechada | Escolanada
EzRent | Checklist - EzRent | 3 | Histórico de Revisão | Contém as datas de todas as revisões? | Simples | Pedro Fauth | Kelly Bettio | 2024-11-04 19:57 | 2024-11-04 20:27 | Escalonada | 2024-11-04 21:04
EzRent | Checklist - EzRent | 14 | Ambiente de Teste | Contém as versão dos elementos de software usados para a execução do plano de teste? | Média | Pedro Fauth | Kelly Bettio | 2024-11-04 19:57 | 2024-11-04 20:57 | Fechada
EzRent | Checklist - EzRent | 16 | Processo Adotado | Contém a representação gráfica do processo de teste escolhido para execução do plano de teste? | Complexa | Pedro Fauth | Kelly Bettio | 2024-11-04 19:55 | 2024-11-04 21:55 | Fechada
EzRent | Checklist - EzRent | 18 | Componentes | Contém os tipos de teste a serem realizados? | Simples | Pedro Fauth | Kelly Bettio | 2024-11-04 20:01 | 2024-11-04 20:31 | Fechada
EzRent | Checklist - EzRent | 23 | Cronograma | Contém o responsável referente aos milestones do projeto? | Simples | Pedro Fauth | Kelly Bettio | 2024-11-04 20:00 | 2024-11-04 20:30 | Fechada
Trama | Checklist - Trama | 6 | Histórico de Revisão | Contém o autor de todas revisões? | Simples | Dimitri Prudente | Kelly Bettio | 2024-11-04 20:02 | 2024-11-04 20:32 | Escalonada | 2024-11-04 21:05