## Checklist
# | SEÇÃO | DESCRIÇÃO | RESULTADO (SIM / NÃO / N/A) | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | NÃO CONFORMIDADE RESOLVIDA? (SIM / NÃO) | ANOTAÇÕES
1 | Título do Projeto | O titulo do projeto foi definido? | SIM | Pedro Fauth | Baixa
2 | Objetivo do Plano de Projeto | O plano de projeto contém objetivos claramente definidos? | SIM | Pedro Fauth | Alta
3 | Visão Geral do Projeto | Resumo das condições que definem o projeto foi inserido? | SIM | Pedro Fauth | Média
4 | Visão Geral do Projeto | A visão geral do projeto está descrita com escopo e informações sobre os clientes? | SIM | Pedro Fauth | Alta
5 | Visão Geral do Projeto | O resumo do projeto está presente? | SIM | Pedro Fauth | Média
6 | Descrição do Escopo do Produto | As características do produto/serviço/resultado estão descritas | SIM | Pedro Fauth | Média
7 | Descrição do Escopo do Produto | As principais características do produto ou serviço estão descritas? | SIM | Pedro Fauth | Média
8 | Objetivos do Projeto | O objetivo do produto está bem descrito de forma clara e objetiva ? | SIM | Pedro Fauth | Alta
9 | Produtos de Trabalho | A lista de produtos a serem criados está completa? | SIM | Pedro Fauth | Média
10 | Produtos de Trabalho | Os produtos de trabalho estão listados com datas de entrega definidas? | SIM | Pedro Fauth | Média
11 | Premissas e Restrições | Todas as datas de entrega estão definidas? | NAO | Pedro Fauth | Alta
12 | Premissas e Restrições | As premissas do projeto estão bem descritas? | NAO | Pedro Fauth | Média
13 | Premissas e Restrições | As restrições de orçamento estão bem descritas? | NAO | Pedro Fauth | Alta
14 | Premissas e Restrições | As restrições de equipe estão bem descritas? | NAO | Pedro Fauth | Média
15 | Premissas e Restrições | As restrições de equipamento estão bem descritas? | NAO | Pedro Fauth | Baixa
16 | Premissas e Restrições | As restrições de planejamento estão bem descritas? | NAO | Pedro Fauth | Média
17 | Ciclo de Vida do Projeto | O ciclo de vida está com suas fases definidas? | SIM | Pedro Fauth | Urgente
18 | Ciclo de Vida do Projeto | Os marcos de ciclo de vida estão presentes? | SIM | Pedro Fauth | Média
19 | Ciclo de Vida do Projeto | As fases do ciclo de vida estão descritas? | SIM | Pedro Fauth | Alta
20 | WBS do Projeto | O WBS está demonstrado com imagens | NAO | Pedro Fauth | Alta
21 | Estimativa de Tamanho do Projeto | A estimativa de tamanho do projeto está presente? | SIM | Pedro Fauth | Media
22 | Estimativa de Tamanho do Projeto | O cálculo da estimativa foi demonstrado? | SIM | Pedro Fauth | Média
23 | Estimativa de Tamanho do Projeto | A distribuição de tempo está representada em gráfico Gantt ou similar? | SIM | Pedro Fauth | Média
24 | Estimativa de Tamanho do Projeto | O gráfico de alocação de tempo cobre todas as fases ou iterações do projeto? | NAO | Pedro Fauth | Média
25 | Tabela de Marcos | A tabela de marcos do projeto foi inserida? | SIM | Pedro Fauth | Alta
26 | Tabela de Marcos | Cada marco possui uma descrição clara? | NAO | Pedro Fauth | Média
27 | Tabela de Marcos | As datas finais dos marcos estão definidas? | SIM | Pedro Fauth | Média
28 | Cronograma Detalhado | O cronograma detalhado está incluído ou referenciado? | SIM | Pedro Fauth | Baixa
29 | Organização do Projeto | A estrutura organizacional da equipe do projeto foi inserida? | SIM | Pedro Fauth | Média
30 | Organização do Projeto | As funções e responsabilidades estão com um profissional definido? | SIM | Pedro Fauth | Urgente
31 | Funções e Responsabilidades | O plano de treinamento estão descritos e com data limite? | SIM | Pedro Fauth | Alta
32 | Plano de Treinamentos | O plano de aquisição está com os itens e quantidade descritos? | SIM | Pedro Fauth | Média
33 | Plano de Aquisição | Todos os orçamentos foram definidos utilizando a ferramenta EAP (Estrutura Analítica do Proejto)? | NÃO | Pedro Fauth | Alta
34 | Orçamento | O orçamento para a área de Recursos Humanos da empresa foi definido? | SIM | Pedro Fauth | Média
35 | Orçamento | O orçamento para gastos com equipamentos da empresa foi definido ? | SIM | Pedro Fauth | Alta
35 | Orçamento | O orçamento para comprar licenças de software foi definido? | SIM | Pedro Fauth | Alta
37 | Orçamento | O orçamento para viagens foram estimadas? | N/A | Pedro Fauth | Alta
38 | Orçamento | O gasto com treinamentos de todos os funcionários para novas atividades está definido? | SIM | Pedro Fauth | Alta
39 | Orçamento | O gasto com treinamentos de novos funcionários para todas as atividades atuais do projeto foi definido? | SIM | Pedro Fauth | Alta
40 | Comunicação | Informações de comunicação entre as partes envolvidas no projeto foram inseridas ? | SIM | Pedro Fauth | Alta
41 | Controle de Qualidade | Todas as linhas descritas no Plano de Riscos estão com as 10 colunas preenchidas (Número, Situação, Data Limite, Consequência, Mitigação, Monitoramento, Probabilidade, Impacto, Pontuação, Classificação)? | Não | Pedro Fauth | Média
42 | Plano de Riscos | Todas as linhas descritas no Plano de Riscos | SIM | Pedro Fauth | Alta
43 | Plano de Riscos | Todas as observações descritas no Plano estão especificando a área a que se referem? | NAO | Pedro Fauth | Média
44 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do escopo? | SIM | Pedro Fauth | Alta
45 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do cronograma? | SIM | Pedro Fauth | Alta
46 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do partes envolvidas? | SIM | Pedro Fauth | Alta
47 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do recursos? | NAO | Pedro Fauth | Alta
48 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do custos? | SIM | Pedro Fauth | Alta
49 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do comunicação? | SIM | Pedro Fauth | Alta
50 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do riscos? | SIM | Pedro Fauth | Alta
51 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do aquisições? | SIM | Pedro Fauth | Alta
52 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do entregáveis? | SIM | Pedro Fauth | Alta
53 | Planejamento do Monitoramento e Controle | O plano de projeto contém o planejamento do qualidade? | SIM | Pedro Fauth | Urgente
54 | Observações | O plano de projeto contém informações adicinais? | SIM | Pedro Fauth | Baixa
55 | Acompanhamento do Progresso do Projeto | Acompanhamento do progresso do projeto foi inserido? | SIM | Pedro Fauth | Alta
56 | Outros Planos | Os link para outros tipos de planos foram inseridos? | NAO | Pedro Fauth | Baixa
57 | Referências | As referências para outros documentos relacionados foram inseridas? | SIM | Pedro Fauth | Baixa

## Encerramento
Prioridade |  |  | Aderência Por Seção
Não se Aplica | Tempo para Concluir | 0 | Seção | Total de Pergunta | Sim | Não | N/A | Aderência
Baixa | 3 | 0 | Título do Projeto | 1 | 1 |  |  | 100%
Média | 2 | 0 | Objetivo do Plano de Projeto | 1 | 1 |  |  | 100%
Alta | 1 | 0 | Visão Geral do Projeto | 3 | 3 |  |  | 100%
Urgente | 0 |  | Descrição do Escopo do Produto | 2 | 2 |  |  | 100%
|  |  | Objetivos do Projeto | 1 | 1 |  |  | 100%
|  |  | Produtos de Trabalho | 2 | 2 |  |  | 100%
|  |  | Premissas e Restrições | 6 |  | 6 |  | 0%
|  |  | Ciclo de Vida do Projeto | 3 | 3 |  |  | 100%
|  |  | WBS do Projeto | 1 |  | 1 |  | 0%
|  |  | Estimativa de Tamanho do Projeto | 4 | 3 | 1 |  | 75%
|  |  | Tabela de Marcos | 3 | 2 | 1 |  | 66.67%
|  |  | Cronograma Detalhado | 1 | 1 |  |  | 100%
|  |  | Organização do Projeto | 2 | 2 |  |  | 100%
|  |  | Funções e Responsabilidades | 1 | 1 |  |  | 100%
|  |  | Plano de Treinamentos | 1 | 1 |  |  | 100%
|  |  | Plano de Aquisição | 1 |  | 1 |  | 0%
|  |  | Orçamento | 6 | 5 |  | 1 | 100%
|  |  | Comunicação | 1 | 1 |  |  | 100%
|  |  | Controle de Qualidade | 1 |  | 1 |  | 0%
|  |  | Plano de Riscos | 2 | 1 | 1 |  | 50%
|  |  | Planejamento do Monitoramento e Controle | 10 | 9 | 1 |  | 90%
|  |  | Observações | 1 | 1 |  |  | 100%
|  |  | Acompanhamento do Progresso do Projeto | 1 | 1 |  |  | 100%
|  |  | Outros Planos | 1 |  | 1 |  | 0%
|  |  | Referências | 1 | 1 |  |  | 100%
|  |  | Total | 57 |  |  |  | 75.27%

## Nao Conformidades
# | Projeto | Arquivo de Autditoria | Descrição | Responsável | Classificação | Data de Envio da Comunicação | Prazo de Resolução
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist.xml | Todas as datas de entrega estão definidas? | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As premissas do projeto estão bem descritas? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As restrições de orçamento estão bem descritas? | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As restrições de equipe estão bem descritas? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As restrições de equipamento estão bem descritas? | Pedro Fauth | Baixa | 2024-10-07 | 2024-10-10
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As restrições de planejamento estão bem descritas? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | O WBS está demonstrado com imagens | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | O gráfico de alocação de tempo cobre todas as fases ou iterações do projeto? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Cada marco possui uma descrição clara? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Todos os orçamentos foram definidos utilizando a ferramenta EAP (Estrutura Analítica do Proejto)? | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Todas as linhas descritas no Plano de Riscos estão com as 10 colunas preenchidas (Número, Situação, Data Limite, Consequência, Mitigação, Monitoramento, Probabilidade, Impacto, Pontuação, Classificação)? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Todas as observações descritas no Plano estão especificando a área a que se referem? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | O plano de projeto contém o planejamento do recursos? | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Os link para outros tipos de planos foram inseridos? | Pedro Fauth | Baixa | 2024-10-07 | 2024-10-10