## Não Conformidades
# | Projeto | Arquivo de Autditoria | Descrição | Responsável | Classificação | Data de Envio da Comunicação | Prazo de Resolução
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist.xml | Todas as datas de entrega estão definidas? | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As premissas do projeto estão bem descritas? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As restrições de orçamento estão bem descritas? | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As restrições de equipe estão bem descritas? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As restrições de equipamento estão bem descritas? | Pedro Fauth | Baixa | 2024-10-07 | 2024-10-10
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | As restrições de planejamento estão bem descritas? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | O WBS está demonstrado com imagens | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | O gráfico de alocação de tempo cobre todas as fases ou iterações do projeto? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Cada marco possui uma descrição clara? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Todos os orçamentos foram definidos utilizando a ferramenta EAP (Estrutura Analítica do Proejto)? | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Todas as linhas descritas no Plano de Riscos estão com as 10 colunas preenchidas (Número, Situação, Data Limite, Consequência, Mitigação, Monitoramento, Probabilidade, Impacto, Pontuação, Classificação)? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Todas as observações descritas no Plano estão especificando a área a que se referem? | Pedro Fauth | Média | 2024-10-07 | 2024-10-09
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | O plano de projeto contém o planejamento do recursos? | Pedro Fauth | Alta | 2024-10-07 | 2024-10-08
1 | Sistema de Controle Imóveis - SIMOV | Auditoria de Artefato - Checklist | Os link para outros tipos de planos foram inseridos? | Pedro Fauth | Baixa | 2024-10-07 | 2024-10-10