## Checklist
# | SEÇÃO | SUBSEÇÃO | DESCRIÇÃO | RESULTADO (SIM / NÃO / N/A) | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | NÃO CONFORMIDADE RESOLVIDA? (SIM / NÃO) | ANOTAÇÕES
1 | 1 | 1. Título do Projeto | O titulo do projeto foi definido?
2 | 2 | 2.1 Objetivo do Plano de Projeto | O plano de projeto contém objetivos claramente definidos?
3 | 3 | 3. Visão Geral do Proejto | Resumo das condições que definem o projeto foi inserido?
4 | 3 | 3. Visão Geral do Proejto | A visão geral do projeto está descrita com escopo e informações sobre os clientes?
5 | 3 | 3.0 Visão Geral do Projeto | O resumo do projeto está presente?
6 | 3 | 3.1 Descrição do Escopo do Produto | Todas as características do produto/serviço/resultado estão descritas
7 | 3 | 3.1 Descrição do Escopo do Produto | As principais características do produto ou serviço estão descritas?
8 | 3 | 3.2 Objetivos do Projeto | O objetivo do produto está bem descrito de forma clara e objetiva ?
9 | 3 | 3.3 Produtos de Trabalho | A lista de produtos a serem criados está completa?
10 | 3 | 3.3 Produtos de Trabalho | Os produtos de trabalho estão listados com datas de entrega definidas?
11 | 3 | 3.4 Premissas e Restrições | Todas as datas de entrega estão definidas?
12 | 3 | 3.4 Premissas e Restrições | As premissas do projeto estão bem descritas?
13 | 3 | 3.4 Premissas e Restrições | As restrições de orçamento estão bem descritas?
14 | 3 | 3.4 Premissas e Restrições | As restrições de equipe estão bem descritas?
15 | 3 | 3.4 Premissas e Restrições | As restrições de equipamento estão bem descritas?
16 | 3 | 3.4 Premissas e Restrições | As restrições de planejamento estão bem descritas?
17 | 3 | 3.5 Ciclo de Vida do Projeto | O ciclo de vida está com suas fases definidas?
18 | 3 | 3.5 Ciclo de Vida do Projeto | Os marcos de ciclo de vida estão presentes?
19 | 3 | 3.5 Ciclo de Vida do Projeto | As fases do ciclo de vida estão descritas?
20 | 3 | 3.6 WBS do Projeto | O WBS está demonstrado com imagens
21 | 4 | 4.0 Estimativa de Tamanho do Projeto | A estimativa de tamanho do projeto está presente?
22 | 4 | 4.1 Cálculo da Estimativa | O cálculo da estimativa foi demonstrado?
23 | 4 | 4.2 Circunstâncias para Re-estimativa | As circunstâncias para re-estimativa estão descritas?
24 | 4 | 4.3 Distribuição de Tempo | A distribuição de tempo está representada em gráfico Gantt ou similar?
25 | 4 | 4.4 Alocação de Tempo | O gráfico de alocação de tempo cobre todas as fases ou iterações do projeto?
26 | 4 | 4.5 Prazos Realistas | As fases do projeto possuem prazos realistas e alcançáveis?
27 | 4 | 4.6 Tabela de Marcos | A tabela de marcos do projeto foi inserida?
28 | 4 | 4.7 Descrição dos Marcos | Cada marco possui uma descrição clara?
29 | 4 | 4.8 Datas Finais dos Marcos | As datas finais dos marcos estão definidas?
30 | 4 | 4.9 Cronograma Detalhado | O cronograma detalhado está incluído ou referenciado?
31 | 4 | 4.10 Cobertura do Cronograma | O cronograma detalhado cobre todas as tarefas e fases do projeto?
32 | 4 | 4.11 Atualizações no Cronograma | Há previsão de atualizações ou ajustes no cronograma?
33 | 5 | 5.0 | A estrutura organizacional da equipe do projeto foi inserida?
34 | 5 | 5.0 | As funções e responsabilidades estão com um profissional definido?
35 | 5 | 5.2 Funções e Responsabilidades | O plano de treinamento estão descritos e com data limite?
36 | 5 | 5.3 Plano de Treinamentos | O plano de aquisição está com os itens e quantidade descritos?
37 | 5 | 5.5 Plano de Aquisição | Todos os orçamentos foram definidos utilizando a ferramenta EAP (Estrutura Analítica do Proejto)?
38 | 6 | 6. Orçamento | O orçamento para a área de Recursos Humanos da empresa foi definido detalhadamente?
39 | 6 | 6. Orçamento | O orçamento para gastos com equipamentos da empresa foi definido detalhadamente?
40 | 6 | 6. Orçamento | O orçamento para comprar licenças de software foi definido?
41 | 6 | 6. Orçamento | O orçamento para viagens, tanto individuasi quanto em grupo, foram estimadas?
42 | 6 | 6. Orçamento | O gasto com treinamentos de todos os funcionários paranovas atividades está definido?
43 | 6 | 6. Orçamento | O gasto com treinamentos de novos funcionários para todas as atividades atuais do projeto foi definido?
44 | 6 | 6. Orçamento | O orçamento total está cobrindo todas as áreas descirtas no documento?
45 | 6 | 6. Orçamento | Os métodos para controlar a qualidade do projeto foram definidos?
46 | 7 | 7.0 comunicação | Informações de comunicação entre as partes envolvidas no projeto foram inseridas ?
47 | 8 | 8. Controle de Qualidade | Todas as linhas descritas no Plano de Riscos estão com as 10 colunas preenchidas (Número, Situação, Data Limite, Consequência, Mitigação, Monitoramento, Probabilidade, Impacto, Pontuação, Classificação)?
48 | 9 | 9. Plano de Riscos | Todas as linhas descritas no Plano de Riscos
49 | 9 | 9. Plano de Riscos | Todas as observações descritas no Plano estão especificando a área a que se referem?
50 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | O escopo está sendo monitorado para garantir que mudanças sejam controladas?
51 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | O progresso do projeto está sendo monitorado em relação ao cronograma planejado?
52 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | As partes interessadas estão sendo envolvidas regularmente e fornecendo feedback?
53 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | Os recursos estão sendo monitorados para garantir que estão disponíveis e adequadamente alocados?
54 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | Os custos do projeto estão sendo monitorados em relação ao orçamento?
55 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | A comunicação entre as equipes e partes interessadas está sendo eficiente?
56 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | Os riscos estão sendo identificados, avaliados e acompanhados de forma contínua?
57 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | As aquisições de fornecedores e contratos estão sendo monitoradas quanto a entregas e conformidade?
58 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | Os entregáveis estão sendo verificados quanto à sua qualidade e status de conclusão?
59 | 10 | 10 Planejamento do Monitoramento e Controle | O controle de qualidade está sendo realizado para garantir que os padrões definidos estão sendo atendidos?
60 | 10 | 10. Planejamento de Monitoramento e Controle | O controle de qualidade está sendo realizado para garantir que os padrões definidos estão sendo atendidos?
61 | 11 | 11. Observações | O projeto está tendo o acompanhamento do progresso documentado e atualizado a cada 2 dias?
62 | 12 | 12. Acompanhamento do Progresso do Projeto | Acompanhamento do progresso do projeto foi inserido?
63 | 12 | 12.Acompanhamento do Progresso do Projeto | As referências do projeto estão descritas?
64 | 13 | 13. Outros Planos | Os link para outros tipos de planos foram inseridos?
65 | 14 | 14. Referências | As referências para outros documentos relacionados foram inseridas?

## Encerramento
Prioridade |  |  | Aderência Por Seção
Não se Aplica | Tempo para Concluir | 0 | Seção | Total de Pergunta | Sim | Não | N/A | Aderência
Baixa | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0%
Média | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 0%
Alta | 0 | 0 | 3 | 18 |  |  |  | 0%
Urgente | 1 |  | 4 | 12 |  |  |  | 0%
|  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0%
|  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0%
|  |  | 7 | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | 8 | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | 9 | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0%
|  |  | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | 12 | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | 13 | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | 14 | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | Total | 64 |  |  |  | 0%