## GPR
Gerência de Projetos
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter atualizados planos que definam as atividades, recursos, riscos, prazos e responsabilidades do projeto. Também é propósito deste processo prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto, incluindo análise de causas dos desvios.
GPR 1 (A partir do nível G) O escopo do trabalho para o projeto é estabelecido, mantido atualizado e utilizado.
(T,L,P,N,NA)
GPR 2 (Até nível E) O processo a ser utilizado para a execução do projeto é descrito, mantido atualizado e utilizado. NOTA 1: (item requerido) Nos níveis G e F a descrição do processo para o projeto deve conter, pelo menos, o ciclo de vida do projeto e a lista de tarefas que serão executadas.
(T,L,P,N,NA)
GPR 2+ (A partir do nível D) O processo definido para o projeto, derivado da estratégia para adaptação do processo da organização, é estabelecido, mantido atualizado e utilizado.
(T,L,P,N,NA)
GPR 3 (Até nível E) Estimativas de dimensão da solução são estabelecidas e mantidas atualizadas. NOTA 1: (item requerido) HH (Homem Hora) é medida de esforço e não pode ser considerada como dimensão.
(T,L,P,N,NA)
GPR 3+ (A partir do nível D) Estimativas de dimensão da solução são estabelecidas com a utilização de métodos apropriados e documentados, e são mantidas atualizadas. NOTA 1: (item informativo) As estimativas de dimensão podem ser realizadas por pontos por função (FPA), Story Points, método de estimativa definido pela empresa etc.
(T,L,P,N,NA)
GPR 4 (Até nível E) Estimativas de esforço, duração e custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho do projeto são estabelecidas e justificadas. NOTA 1: (item requerido) As estimativas de esforço, duração e custo devem ser derivadas das estimativas de dimensão de tarefas e produtos de trabalho. A justificativa das estimativas deve conter um racional de como foram realizadas.
(T,L,P,N,NA)
GPR 4+ (A partir do nível D) Estimativas de esforço, duração e custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho do projeto são estabelecidas e justificadas utilizando métodos apropriados, baseadas no repositório organizacional de medidas e no conjunto de ativos de processo organizacional. NOTA 1: (item requerido) As estimativas devem ser derivadas das estimativas de dimensão de tarefas e produtos de trabalho.
(T,L,P,N,NA)
GPR 5 (A partir do nível G) O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos, são estabelecidos e mantidos atualizados.
(T,L,P,N,NA)
GPR 6 (A partir do nível G) Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando as habilidades e os conhecimentos necessários para executá-lo. NOTA 1: (item informativo) Caso não existam na organização recursos humanos com as habilidades e conhecimentos necessários, estes podem ser contratados ou serem realizados treinamentos para superar as deficiências.
(T,L,P,N,NA)
GPR 7 (Até nível E) Os recursos materiais e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são estabelecidos e mantidos atualizados.
(T,L,P,N,NA)
GPR 7+ (A partir do nível D) Os recursos materiais e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são estabelecidos a partir dos ambientes padrão de trabalho da organização, e são mantidos atualizados.
(T,L,P,N,NA)
GPR 8 (A partir do nível G) A estratégia de transição para operação e suporte do produto, incluindo as tarefas e o cronograma, é planejada.
(T,L,P,N,NA)
GPR 9 (A partir do nível G) O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado.
(T,L,P,N,NA)
GPR 10 (Até nível E) Os riscos ou oportunidades do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. NOTA 1: (item informativo) Riscos são incertezas que podem ter impacto negativo no projeto. Oportunidades são incertezas que podem ter impacto positivo no projeto. NOTA 2: (item requerido) O registro de riscos é obrigatório.
(T,L,P,N,NA)
GPR 10+ (A partir do nível D) A identificação, análise e o tratamento de riscos ou oportunidades do projeto são realizados conforme a estratégia definida para a gerência de riscos e oportunidades da organização. NOTA 1: (item informativo) Riscos são incertezas que podem ter impacto negativo no projeto. Oportunidades são incertezas que podem ter impacto positivo no projeto. O tratamento de riscos inclui o desenvolvimento e implementação de planos de mitigação e contingência. O tratamento de oportunidades inclui o desenvolvimento e implementação de planos para alavancar as oportunidades. NOTA 2: (item requerido) O registro de riscos é obrigatório. NOTA 3: (item informativo) A estratégia para gerência de riscos e oportunidades da organização é tratada no processo de GPC.
(T,L,P,N,NA)
GPR 11 (A partir do nível G) A viabilidade do projeto é avaliada considerando as estimativas realizadas, restrições, capacidade e disponibilidade dos recursos. Se necessário, ajustes são realizados.
(T,L,P,N,NA)
GPR 12 (Até nível E) Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração consistente dos planejamentos realizados, e é mantido atualizado.
(T,L,P,N,NA)
GPR 12+ (A partir do nível D) Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração consistente dos planejamentos realizados, considerando o processo do projeto, os ativos de processo e o repositório de medidas, e é mantido atualizado.
(T,L,P,N,NA)
GPR 13 (Até nível E) O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido.
(T,L,P,N,NA)
GPR 13+ (A partir do nível D) O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados, incluindo o tratamento de dependências críticas, e o compromisso com ele é obtido.
(T,L,P,N,NA)
GPR 14 (Até nível E) O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento, o cronograma, os recursos materiais e humanos e o ambiente de trabalho são monitorados em relação ao planejado.
(T,L,P,N,NA)
GPR 14+ (A partir do nível D) O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento, o cronograma, os recursos materiais e humanos e o ambiente de trabalho são monitorados em relação ao planejado e ao processo do projeto, e dependências críticas são gerenciadas.
(T,L,P,N,NA)
GPR 15 (A partir do nível G) O envolvimento das partes interessadas no projeto é monitorado e tratado em relação ao planejado.
(T,L,P,N,NA)
GPR 16 (A partir do nível G) A transição para a etapa de operação e suporte do produto é monitorada em relação ao planejado.
(T,L,P,N,NA)
GPR 17 (Até nível E) Os riscos ou oportunidades do projeto são monitorados e seus resultados são comunicados às partes interessadas.
(T,L,P,N,NA)
GPR 17+ (A partir do nível D) Os riscos ou oportunidades do projeto são monitorados em relação às estratégias definidas e seus resultados são comunicados às partes interessadas.
(T,L,P,N,NA)
GPR 18 (Até nível E) Ações para corrigir desvios em relação ao planejado são identificadas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão.
(T,L,P,N,NA)
GPR 18+ (A partir do nível D) Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e outras questões relacionadas ao projeto são identificadas, tratadas com as partes interessadas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. NOTA 1: (item informativo) Exemplos de questões que podem ser tratadas com as partes interessadas são: requisitos incompletos, problemas no design, ausência de recursos etc.
(T,L,P,N,NA)
GPR 19 (Até nível E) Resultados positivos ou negativos significativos do projeto são analisados e as causas do desvio são tratadas. NOTA 1: (item informativo) A análise de causa pode tratar de um ou vários projetos.
(T,L,P,N,NA)
GPR 19+ (A partir do nível D) Resultados positivos ou negativos significativos do projeto são analisados e tratados em relação às causas, utilizando um procedimento organizacional e documentando os seus resultados.
(T,L,P,N,NA)
GPR 20 (A partir do nível D) Mudanças que se mostraram eficazes são propostas como melhoria de processos.
(T,L,P,N,NA)
GPR 21 (A partir do nível B) Técnicas estatísticas e quantitativas são utilizadas para definir e manter os processos do projeto alinhados aos objetivos de qualidade e desempenho definidos para o projeto.
(T,L,P,N,NA)
GPR 22 (A partir do nível B) Análises da causa raiz dos resultados selecionados são realizadas e o impacto das ações implementadas no desempenho do processo do projeto são analisadas é avaliado, utilizando técnicas estatísticas e quantitativas.
v
(T,L,P,N,NA)
GPR 23 (No nível A) Avaliações de soluções são realizadas utilizando técnicas estatísticas e quantitativas para determinar se a solução pode ser aplicada para otimizar o desempenho da organização. NOTA 1: (item informativo) Caso se identifiquem soluções que podem ser aplicadas em toda a organização, o gerente do projeto deve comunicar aos responsáveis, na organização, pela melhoria de processos.
(T,L,P,N,NA)

## REQ
Engenharia de Requisitos
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Engenharia de Requisitos é definir, gerenciar e manter atualizados os requisitos das partes interessadas e do produto, garantindo que inconsistências entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho sejam identificadas e tratadas.
REQ 1 (A partir do nível G) As necessidades, expectativas e restrições das partes interessadas, tanto em relação ao produto quanto a suas interfaces, são identificadas e o entendimento dos requisitos é confirmado. NOTA 1: (item requerido) Devem ser utilizados critérios para a definição e envolvimento das partes interessadas NOTA 2: (item requerido) Devem ser utilizados critérios para a avaliação e aprovação do entendimento dos requisitos NOTA 3: (item informativo) Parte interessada pode envolver cliente, gestores do produto, usuários interessados no produto, entre outros.
(T,L,P,N,NA)
REQ 2 (Até nível E) Os requisitos são especificados, priorizados e mantidos atualizados a partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas para o produto e suas interfaces.
(T,L,P,N,NA)
REQ 2+ (A partir do nível D) Os requisitos são especificados, priorizados, refinados, alocados para implementação e mantidos atualizados a partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas, o que inclui a especificação de conceitos operacionais, cenários e interfaces internas e externas.
(T,L,P,N,NA)
REQ 3 (A partir do nível G) O compromisso da equipe técnica com a implementação dos requisitos é obtido.
(T,L,P,N,NA)
REQ 4 (A partir do nível G) A rastreabilidade bidirecional entre requisitos, atividades ou produtos de trabalho do projeto é estabelecida e mantida.
(T,L,P,N,NA)
REQ 5 (A partir do nível G) Os planos, atividades e produtos de trabalho relacionados são revisados visando identificar e tratar inconsistência em relação aos requisitos.
(T,L,P,N,NA)
REQ 6 (A partir do nível D) Os requisitos são entendidos e analisados para garantir que sejam necessários e suficientes e para balancear as necessidades das partes interessadas com as restrições existentes.
(T,L,P,N,NA)
REQ 7 (A partir do nível D) Os requisitos são validados.
(T,L,P,N,NA)

## PCP
Projeto e Construção do Produto
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Projeto e Construção do Produto é projetar, desenvolver e implementar soluções para atender aos requisitos.
PCP 1 (A partir do nível F) Um projeto (design) para o produto, que atenda aos requisitos, é desenvolvido com definição da solução. NOTA 1: (item requerido) O projeto (design) deve ser avaliado em relação à sua rastreabilidade para os requisitos.
(T,L,P,N,NA)
PCP 1+ (A partir do nível D) Um projeto (design) para o produto, que atenda aos requisitos, é desenvolvido com definição da solução selecionada baseada em critérios de projeto (design) pré-definidos. NOTA 1: (item requerido) O projeto (design) deve ser avaliado em relação à sua rastreabilidade para os requisitos. NOTA 2: (item requerido) Alternativas de solução para componentes de produto selecionados são desenvolvidas e com base nestas alternativas é realizada análise para decidir sobre construção, compra ou reutilização. NOTA 3: (item requerido) Deve-se registrar os critérios que foram considerados para a decisão sobre a solução, alternativas consideradas e justificativa da decisão. NOTA 4: (item requerido) O projeto (design) tem como objetivo descrever a estrutura e funcionalidades dos componentes e suas interfaces. NOTA 5: (item informativo) Pode-se considerar, nesta etapa, a possibilidade de reutilização de componentes internos da organização e, também, a aquisição de componentes. NOTA 6: (item informativo) A definição de critérios tem como objetivo garantir que as decisões de projeto (design) considerem requisitos, tais como: custos de desenvolvimento, tempo para implementação, desempenho e manutenibilidade. NOTA 7: (item informativo) Em algumas situações, os critérios estabelecidos podem levar à conclusão de que não são necessárias soluções alternativas (por exemplo: em projetos de sustentação ou restrições de clientes).
(T,L,P,N,NA)
PCP 2 (A partir do nível F) O projeto (design) é avaliado e os problemas identificados são tratados.
(T,L,P,N,NA)
PCP 3 (A partir do nível F) O produto é implementado de acordo com o projeto (design).
(T,L,P,N,NA)
PCP 3+ (A partir do nível D) O produto é implementado de acordo com o que foi projetado (design) e as informações necessárias são desenvolvidas, mantidas atualizadas e utilizadas para a sua implementação, evolução e sustentação. NOTA 1: (item informativo) Informações necessárias podem envolver o projeto (design), requisitos, interfaces, entre outras.
(T,L,P,N,NA)

## ITP
Integração do Produto
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Integração do Produto é montar os componentes do produto conforme a estratégia definida, produzindo um produto integrado consistente com seu projeto (design) e seus requisitos.
ITP 1 (A partir do nível F) Uma estratégia para integração dos componentes do produto é estabelecida e mantida atualizada, incluindo procedimentos e critérios a serem seguidos.
(T,L,P,N,NA)
ITP 1+ (A partir do nível D) Uma estratégia para integração dos componentes do produto é estabelecida e mantida atualizada, incluindo procedimentos e critérios a serem seguidos, bem como a descrição das interfaces internas e externas dos componentes do produto, de forma a garantir a cobertura, a completude e a consistência da solução.
(T,L,P,N,NA)
ITP 2 (A partir do nível F) Um ambiente para integração dos componentes do produto é estabelecido e mantido atualizado.
(T,L,P,N,NA)
ITP 3 (A partir do nível F) Cada componente do produto é avaliado para confirmar que está pronto para a integração, analisando se atende aos requisitos e ao projeto (design).
(T,L,P,N,NA)
ITP 3+ (A partir do nível D) Cada componente do produto é avaliado para confirmar que está pronto para a integração, analisando se atende aos requisitos, projeto (design) e descrição das interfaces internas e externas.
(T,L,P,N,NA)
ITP 4 (A partir do nível F) Os componentes do produto são integrados utilizando a estratégia, procedimentos, critérios e o ambiente de integração estabelecidos.
(T,L,P,N,NA)
ITP 5 (A partir do nível F) O produto integrado é testado para assegurar que atende aos requisitos e projeto (design) e os resultados são registrados.
(T,L,P,N,NA)
ITP 5+ (A partir do nível D) O produto integrado é testado para assegurar que atende aos requisitos e projeto (design) e à compatibilidade das interfaces, e os resultados são registrados.
(T,L,P,N,NA)
ITP 6 (A partir do nível F) O produto e material de apoio são preparados e entregues às partes interessadas.
(T,L,P,N,NA)

## VV
Verificação e Validação
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Final
O propósito do processo Verificação e Validação é confirmar que os produtos de trabalho selecionados atendem aos requisitos especificados, pela execução de testes e revisão por pares, e que um produto ou componente do produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente operacional.
VV 1 (A partir do nível F) Produtos de trabalho a serem verificados e validados são selecionados. NOTA 1: (item requerido) A verificação deve ser conduzida por meio de testes e revisão por pares. NOTA 2: (item informativo) Considera-se "par" uma outra pessoa que tem conhecimento equivalente ou superior sobre o assunto do produto de trabalho a ser verificado.
(T,L,P,N,NA)
VV 2 (A partir do nível F) Procedimentos e material de apoio são definidos, mantidos atualizados e usados para preparação e realização de revisões por pares.
(T,L,P,N,NA)
VV 3 (A partir do nível F) Métodos, procedimentos e ambientes são definidos, mantidos atualizados e usados para verificação e validação.
(T,L,P,N,NA)
VV 3+ (A partir do nível D) Métodos, procedimentos, critérios e ambientes são definidos, mantidos atualizados e usados para verificação e validação.
(T,L,P,N,NA)
VV 4 (A partir do nível F) Atividades de verificação e validação são realizadas e problemas identificados são tratados. NOTA 1: (item informativo) A resolução de problemas identificados pode ser realizada fora do escopo do projeto, neste caso é necessário o registro/justificativa se o problema não for resolvido.
(T,L,P,N,NA)
VV 5 (A partir do nível D) Os resultados das atividades de verificação e validação são analisados, registrados e comunicados.
(T,L,P,N,NA)

## CP_Projeto
Capacidade de Processos de Projeto
Evidências | Todos Processos de Projeto
Capacidade do Processo Nível G (CP-G) - A execução do processo é gerenciada | Fonte da evidência | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) A execução do processo é planejada e monitorada.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(T,L,P,N,NA)
Capacidade do Processo Níveis F (CP-F) - A execução do processo e dos produtos de trabalhos são gerenciados | Fonte da evidência | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) A execução do processo é planejada e monitorada.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido é realizada.
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.
(T,L,P,N,NA)
Capacidade do Processo Níveis E/D/C (CP-E/D/C) – O processo é definido
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.
(T,L,P,N,NA)
Capacidade do Processo Nível B (CP-B) – O processo é previsível
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.
(viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. NOTA (item requerido): Este resultado indica que técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas devem ser utilizadas para monitorar processos selecionados por se relacionarem ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. Para estes processos deve-se: (i) analisar a variação no desempenho do processo; (ii) rever a relação entre os objetivos de qualidade e desempenho do processo e os objetivos de negócio e (iii) identificar os riscos relacionados ao não alcance dos objetivos de qualidade e desempenho.
(T,L,P,N,NA)
Capacidade do Processo Nível A (CP-A) - O processo é melhorado continuamente
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.
(viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. NOTA (item requerido): Este resultado indica que técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas devem ser utilizadas para monitorar processos selecionados por se relacionarem ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. Para estes processos deve-se: (i) analisar a variação no desempenho do processo; (ii) rever a relação entre os objetivos de qualidade e desempenho do processo e os objetivos de negócio e (iii) identificar os riscos relacionados ao não alcance dos objetivos de qualidade e desempenho.
(ix) Propostas de melhoria são selecionadas e implementadas, com base em análise estatística e quantitativa realizada sobre os efeitos esperados das propostas de melhoria para o alcance dos objetivos de negócio, qualidade e desempenho do processo.
(T,L,P,N,NA)

## AQU
Aquisição
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | Final
O propósito do processo Aquisição é selecionar, contratar e gerenciar fornecedores garantindo que satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente.
AQU 1 (A partir do nível F) Critérios para avaliação de potenciais fornecedores são identificados e pedidos de propostas de fornecimento são distribuídos.
(T,L,P,N,NA,F)
AQU 2 (A partir do nível F) As respostas aos pedidos de propostas são avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos e os fornecedores são selecionados.
(T,L,P,N,NA,F)
AQU 3 (A partir do nível F) As atividades do fornecedor são monitoradas de forma que as condições especificadas no acordo com o fornecedor sejam atendidas gerando, quando necessário, atualizações no acordo.
(T,L,P,N,NA,F)
AQU 3+ (A partir do nível C) As atividades, os processos e o desempenho do fornecedor são monitorados de forma que as condições especificadas no acordo com o fornecedor sejam atendidas gerando, quando necessário, atualizações do acordo.
(T,L,P,N,NA,F)
AQU 4 (A partir do nível F) As entregas do fornecedor são avaliadas em relação ao acordado e o resultado é documentado.
(T,L,P,N,NA,F)
AQU 4+ (A partir do nível C) O desempenho do fornecedor e entregas selecionadas são objeto de revisão técnica por parte do adquirente e o resultado é documentado.
(T,L,P,N,NA,F)
AQU 5 (A partir do nível B) O desempenho dos fornecedores em atender às metas de desempenho estabelecidas é gerenciado quantitativamente por meio de medidas, técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas.
(T,L,P,N,NA,F)

## GCO
Gerência de Configuração
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | Final
O propósito do processo Gerência de Configuração é estabelecer e manter a integridade de produtos de trabalho e disponibilizá-los a todos os envolvidos.
GCO 1 (A partir do nível F) Itens de configuração são identificados e seus níveis de controle são estabelecidos. NOTA 1: (item requerido) Devem ser identificados itens de configuração tanto em nível de projeto/serviço quanto organizacional. NOTA 2: (item requerido) As informações sobre os itens de configuração devem incluir: identificação única, tipo a que se refere, descrição, situação em que se encontra e relação com outros itens de configuração.
(T,L,P,N,NA)
GCO 2 (A partir do nível F) Um sistema para gerência de configuração e controle de mudanças é estabelecido, mantido atualizado e utilizado.
(T,L,P,N,NA)
GCO 3 (A partir do nível F) Baselines são estabelecidas considerando itens internos e/ou entregáveis.
(T,L,P,N,NA)
GCO 4 (A partir do nível F) Registros de itens de configuração e de modificações realizadas nestes itens são estabelecidos, mantidos atualizados e utilizados.
(T,L,P,N,NA)
GCO 5 (A partir do nível F) Auditorias de configuração são executadas para avaliar as baselines e o conteúdo do sistema de gerência de configuração. NOTA 1: (item requerido) As auditorias de configuração devem ser realizadas de forma a verificar a integridade das baselines, das mudanças e do conteúdo do sistema de gerência de configuração.
(T,L,P,N,NA)

## MED
Medição
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | Final
O propósito do processo Medição é coletar, armazenar, analisar e relatar dados objetivos relacionados aos produtos/serviços desenvolvidos e aos processos implementados, de forma a apoiar os objetivos organizacionais.
MED 1 (A partir do nível F) Objetivos organizacionais de medição e de desempenho, derivados dos objetivos de negócio e das necessidades de informação, são definidos e mantidos atualizados.
(T,L,P,N,NA)
MED 2 (A partir do nível F) Medidas são identificadas a partir dos objetivos organizacionais de medição e de desempenho, são documentadas por meio de definições operacionais, mantidas atualizadas e disponibilizadas de acordo com os processos pertinentes. NOTA 1: (item requerido) Uma definição operacional de medida deve conter pelo menos as seguintes informações: nome; objetivo relacionado; fórmula de cálculo; medidas básicas (se for medida derivada); forma, momento e responsabilidade pela coleta; forma de armazenamento; procedimento e responsabilidade pela análise.
(T,L,P,N,NA)
MED 3 (A partir do nível F) Medidas são coletadas e armazenadas de acordo com as definições operacionais.
(T,L,P,N,NA)
MED 3+ (A partir do nível C) Medidas são coletadas e verificadas, usando os procedimentos para garantia da qualidade de medidas, e armazenadas de acordo com as definições operacionais. NOTA 1: (item informativo) As medidas coletadas precisam ser verificadas para garantir acurácia, precisão e completeza. NOTA 2: (item informativo) Para a verificação das medidas podem ser necessárias informações de contexto em que a medida foi coletada.
(T,L,P,N,NA)
MED 4 (A partir do nível F) Medidas são analisadas e os resultados da análise são armazenados de acordo com as definições operacionais. NOTA 1: (item informativo) Nesse nível, a análise de medida é realizada em nível de projeto/serviço.
(T,L,P,N,NA)
MED 4+ (A partir do nível C) O desempenho organizacional é analisado, a partir das medidas e de acordo com as definições operacionais, com o objetivo de determinar e tratar necessidades de melhoria de desempenho. NOTA 1: (item requerido) Para analisar o desempenho organizacional, as medidas devem estar consolidadas no repositório organizacional de medidas.
(T,L,P,N,NA)
MED 5 (A partir do nível F) A partir do resultado da análise das medidas, ações corretivas são realizadas visando alcançar os objetivos de desempenho estabelecidos.
(T,L,P,N,NA)
MED 6 (A partir do nível C) Resultados de desempenho são periodicamente comunicados à organização.
(T,L,P,N,NA)
MED 7 (A partir do nível C) O repositório organizacional de medidas é avaliado periodicamente usando procedimentos para assegurar a qualidade de medidas. NOTA 1: (item informativo) Procedimento automatizado de registros e coletas de medidas é uma das formas de assegurar a qualidade das medidas.
(T,L,P,N,NA)
MED 8 (A partir do nível B) Objetivos de qualidade e de desempenho dos processos rastreáveis para os objetivos quantitativos de negócio são definidos, mantidos atualizados e comunicados usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. NOTA 1: (item informativo) Este resultado não exclui MED 1 porque a organização pode ter alguns objetivos sendo tratados sem o uso de estatística e outras técnicas quantitativas.
(T,L,P,N,NA)
MED 9 (A partir do nível B) Medidas e técnicas analíticas para gerenciar quantitativamente o desempenho visando alcançar os objetivos de qualidade e de desempenho dos processos são identificadas. NOTA 1: (item informativo) Este resultado não exclui MED 2 porque a organização pode ter medidas que não estão voltadas para a gerência quantitativa do desempenho.
(T,L,P,N,NA)
MED 10 (A partir do nível B) Baselines de desempenho dos processos são estabelecidas, analisadas e mantidas atualizadas usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. NOTA 1: (item requerido) Nesse nível a análise de desempenho dos processos deve ser realizada usando técnicas estatísticas e técnicas quantitativas, a partir de medidas consolidadas no repositório organizacional de medidas. NOTA 2: (item informativo) Baselines de desempenho dos processos permitem identificar os resultados esperados de processos, selecionados do conjunto de processos padrão da organização sob determinadas condições. Baselines de desempenho fornecem informação sobre a variação do processo. NOTA 3: (item informativo) No nível B tem-se o objetivo de estabilizar o processo identificando causas especiais (atribuíveis) de variação, realizando ações para tratar as causas especiais e atualizando as baselines de desempenho dos processos. NOTA 4: (item informativo) Um processo estável é um processo onde as causas especiais de variação do processo foram removidas e foi prevenida a sua recorrência. As causas especiais provocam desvios que excedem os limites estabelecidos para a variação do comportamento do processo. A remoção das causas especiais leva a ajustes no processo. As causas especiais são também chamadas de atribuíveis, pois podem ser identificadas, analisadas e utilizadas como diretrizes para prevenção de ocorrências futuras. NOTA 5: (item informativo) Em um processo estável só permanecem as causas comuns de variação. As causas comuns provocam desvios dentro de um limite aceitável para o comportamento do processo. São variações que pertencem ao processo, ou seja, é o resultado de interações normais dos componentes do processo: pessoas, máquinas, ambientes e métodos. NOTA 6: (item informativo) Pode ser necessário estabelecer baselines de desempenho separadas para analisar o processo em subgrupos, por exemplo: tipo de aplicação, tamanho do projeto/serviço, complexidade do projeto/serviço. NOTA 7: (item informativo) Pode ser necessário estabelecer baselines de desempenho separadas para analisar o processo sob condições que afetam o desempenho do processo, por exemplo: nível de experiência ou conhecimento da equipe, métodos e ferramentas utilizados.
(T,L,P,N,NA)
MED 11 (A partir do nível B) Modelos de desempenho do processo são desenvolvidos, analisados e mantidos atualizados utilizando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. NOTA 1: (item informativo) Os modelos de desempenho de processo são utilizados para representar o desempenho dos processos em situações passadas e para predizer os resultados do processo no futuro. NOTA 2: (item informativo) Um aspecto importante sobre os modelos de desempenho é permitir que a variável independente dos modelos elaborados tenha alguma flexibilidade para ajuste, pois isto possibilitará estimar ou simular as reações futuras dos processos (variável dependente) em um determinado projeto/serviço, em função de diferentes valores da variável independente. Os modelos devem mostrar qual o efeito nas variáveis dependentes com diferentes valores das variáveis independentes. Exemplos de variáveis dependentes: número de defeitos de um artefato em uma fase posterior à da variável independente; esforço de retrabalho em tarefa posterior; tempo de execução de tarefa posterior; custo de uma tarefa ou conjunto; prazo de entrega de produto intermediário ou final. NOTA 3: (item informativo) Sempre que novos dados forem coletados sobre o desempenho dos processos, os modelos podem ser atualizados. No caso de mudanças muito significativas em um processo, o modelo deve ser descartado e um novo produzido após a re-estabilização do processo.
(T,L,P,N,NA)
MED 12 (No nível A) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para assegurar que os objetivos de negócio estão alinhados com a estratégia de negócio para a otimização de desempenho.
(T,L,P,N,NA)
MED 13 (No nível A) Dados de desempenho são analisados usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas para determinar a capacidade de satisfazer objetivos de negócio selecionados e para identificar áreas potenciais para aumento do desempenho. NOTA 1: (item informativo) O foco do nível A do MR-MPS é melhorar continuamente o desempenho dos processos para melhor atender aos objetivos de negócio atuais e projetados da organização. NOTA 2: (item informativo) Um processo capaz é um processo estável com capacidade de atingir os objetivos de qualidade e desempenho estabelecidos e no qual a variação do processo permanece dentro dos limites especificados.
(T,L,P,N,NA)

## GDE
Gerência de Decisões
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | Final
O propósito do processo Gerência de Decisões é analisar possíveis decisões críticas usando um processo formal, com critérios estabelecidos, para avaliação das alternativas identificadas.
GDE 1 (A partir do nível F) Diretrizes definindo quando um processo formal de tomada de decisão, baseado em critérios, deve ser seguido e com a definição de papeis, com autoridade para tomada de decisão, são estabelecidas, mantidas atualizadas e usadas.
(T,L,P,N,NA)
GDE 2 (A partir do nível F) O problema ou questão a ser objeto de um processo formal de tomada de decisão é definido.
(T,L,P,N,NA)
GDE 3 (A partir do nível F) Alternativas de solução para o problema ou questão são identificadas e registradas.
(T,L,P,N,NA)
GDE 4 (A partir do nível F) Critérios para avaliação das alternativas de solução são definidos.
(T,L,P,N,NA)
GDE 5 (A partir do nível F) Métodos de avaliação das alternativas de solução são selecionados.
(T,L,P,N,NA)
GDE 6 (A partir do nível F) Soluções alternativas são avaliadas usando os critérios e métodos estabelecidos, e decisões são tomadas e registradas.
(T,L,P,N,NA)

## CAP
Capacitação
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | Final
O propósito do processo Capacitação é prover a organização com recursos humanos com as competências adequadas às necessidades do negócio.
CAP 1 (A partir do nível G) As necessidades de capacitação são identificadas.
(T,L,P,N,NA)
CAP 1+ (A partir do nível E) As necessidades de capacitação, do ponto de vista estratégico e de curto prazo, relacionadas aos processos e projetos/serviços são identificadas e planos para seu atendimento são definidos, seguidos e mantidos atualizados.
(T,L,P,N,NA)
CAP 2 (A partir do nível G) Os treinamentos identificados como necessários para capacitação dos colaboradores são realizados e registrados.
(T,L,P,N,NA)
CAP 3 (A partir do nível E) A efetividade do programa organizacional de treinamentos é avaliada e comunicada.
(T,L,P,N,NA)
CAP 4 (A partir do nível E) A partir da análise dos registros e avaliações da efetividade dos treinamentos, as habilidades dos instrutores e os recursos para treinamento dos colaboradores são desenvolvidos e mantidos atualizados. NOTA 1: (item informativo) As habilidades estão relacionadas à capacitação dos instrutores. Os recursos estão relacionados ao desenvolvimento, manutenção e disponibilização de materiais de apoio e da infraestrutura necessária.
(T,L,P,N,NA)

## GPC
Gerência de Processos
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | Final
O propósito do processo Gerência de Processos é estabelecer, manter atualizado, identificar e realizar melhorias em um conjunto de ativos de processo da organização e padrões do ambiente de trabalho usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da organização. Também é propósito deste processo definir as estratégias para a garantia da qualidade e gerência de riscos/oportunidades e a infraestrutura para realização de medições.
GPC 1 (A partir do nível F) Os ativos de processo necessários para realizar o trabalho são identificados.
(T,L,P,N,NA)
GPC 2 (No nível F) Os ativos de processo identificados como necessários são desenvolvidos, comprados ou reutilizados, mantidos atualizados e disponibilizados.
(T,L,P,N,NA)
GPC 2+ (A partir do nível E) Uma estratégia é definida, mantida atualizada e utilizada para estabelecer a arquitetura de processos, desenvolver, comprar ou reutilizar e manter atualizados os ativos de processo padrão da organização, incluindo diretrizes para a sua adaptação, e disponibilizá-los em uma biblioteca de ativos de processos. NOTA 1: (item requerido) A descrição dos processos deve incluir ao menos: tarefas do processo (nome e descrição), entradas, saídas e conexões. NOTA 2: (item requerido) As diretrizes devem expressar as necessidades de adaptação de processos, inclusive se a organização não necessita de adaptação. NOTA 3: (item requerido) Ativos de processo são itens que devem ter um controle formal, para que alterações sejam realizadas de forma disciplinada que garanta que todos os envolvidos sejam comunicados de alterações e tenham disponível a versão mais atualizada. NOTA 4: (item informativo) São exemplos de ativos de processo: descrições de processos, procedimentos, planos, modelos de documentos (templates), diretrizes e políticas para execução de processos ou tarefas, checklists, workflows de ferramenta, entre outros.
(T,L,P,N,NA)
GPC 3 (A partir do nível F) Uma estratégia que inclua escopo e procedimentos de garantia da qualidade e o(s) plano(s) para garantia da qualidade são desenvolvidos, executados e mantidos atualizados, com base em dados históricos de qualidade. NOTA 1: (item requerido) A estratégia deve definir como as não conformidades serão tratadas, encaminhadas e como ações corretivas serão executadas e monitoradas.
(T,L,P,N,NA)
GPC 4 (No nível F) Oportunidades de melhoria dos processos são identificadas.
(T,L,P,N,NA)
GPC 4+ (A partir do nível E) Oportunidades de melhoria dos processos derivadas dos objetivos de negócio, de avaliações da implementação dos processos e da exploração e avaliação de potenciais novos processos, técnicas, métodos e ferramentas são identificadas e mantidas atualizadas. NOTA 1: (item requerido) As avaliações devem identificar pontos fortes, pontos fracos e oportunidade de melhoria. NOTA 2: (item requerido) A análise deve considerar as melhorias identificadas a partir de não conformidades, de suas causas, da similaridade entre elas ou de problemas em algum elemento dos processos que possam requerer alguma melhoria. NOTA 3: (item informativo) Melhorias nos processos podem ser identificadas por meio das avaliações da qualidade, análise de causas de problemas, medidas, sugestões da equipe e de avaliações (informais ou oficiais) dos processos, ações preventivas, inovações e reorganização dos processos, introdução de novas tecnologias.
(T,L,P,N,NA)
GPC 5 (No nível F) Um plano para implementação de melhorias é definido, executado e mantido atualizado.
(T,L,P,N,NA)
GPC 5+ (A partir do nível E) Um plano para implementação de melhorias, com base na importância dos processos para o alcance dos objetivos de negócio da organização, é definido, executado e mantido atualizado. NOTA 1: (item requerido) Os processos que mais contribuem para o alcance dos objetivos de negócio da organização devem estar explicitamente definidos.
(T,L,P,N,NA)
GPC 6 (A partir do nível E) Uma estrutura de apoio para fornecer orientação no uso dos processos, identificar e corrigir problemas nos processos, promover a melhoria contínua dos processos e a implementação, implantação e sustentação do uso das melhorias de processos é estabelecida. NOTA 1: (item informativo) Melhorias nos processos podem ser identificadas por meio das avaliações da qualidade, análise de causas de problemas, medidas, sugestões da equipe e de avaliações dos processos (informais ou oficiais).
(T,L,P,N,NA)
GPC 7 (A partir do nível E) Estratégias para a gerência de riscos e oportunidades, contendo parâmetros, categorias e atividades relacionadas, são estabelecidas, executadas e mantidas atualizadas.
(T,L,P,N,NA)
GPC 8 (A partir do nível E) Os ambientes padrão de trabalho da organização são estabelecidos, mantidos atualizados e disponibilizados.
(T,L,P,N,NA)
GPC 9 (A partir do nível E) Um repositório organizacional de medidas e procedimentos para garantia da qualidade de medidas são definidos e mantidos atualizados. NOTA 1: (item informativo) Procedimento automatizado de registros e coletas de medidas é uma das formas de assegurar a qualidade das medidas.
(T,L,P,N,NA)
GPC 10 (A partir do nível E) Processos padrão e ativos de processos organizacionais são implantados na organização.
(T,L,P,N,NA)
GPC 11 (A partir do nível E) A efetividade das melhorias implantadas é avaliada com base nos objetivos de melhoria e relatada. NOTA 1: (item informativo): Relatórios de avaliação de melhorias podem destacar benefícios obtidos, comparação entre os resultados obtidos em relação aos objetivos organizacionais e os objetivos de melhoria, necessidades de melhoria futura e, quando necessário, análises de causa.
(T,L,P,N,NA)
GPC 12 (A partir do nível B) As melhorias de desempenho selecionadas são avaliadas por meio de técnicas estatísticas ou de outras técnicas quantitativas com relação às expectativas de melhoria e aos objetivos de negócio, qualidade e desempenho do processo.
(T,L,P,N,NA)

## OSW
Gerência Organizacional de Software
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | ORG | Final
O propósito do processo Gerência Organizacional de Software é fornecer para a gerência da organização instrumentos para apoiar os processos e prover um alinhamento entre os objetivos de negócio, os processos, os recursos e os projetos/serviços da organização.
OSW 1 (A partir do nível F) Diretrizes para definição e melhoria do desempenho de processos são definidas, mantidas atualizadas e comunicadas pela gerência da organização, a partir das necessidades e objetivos da organização.
(T,L,P,N,NA)
OSW 2 (A partir do nível F) Recursos e treinamento para definição, apoio, execução, avaliação da aderência e melhoria dos processos são garantidos pela gerência da organização. NOTA 1: (item informativo) Recursos abrangem recursos humanos, materiais e financeiros.
(T,L,P,N,NA)
OSW 3 (A partir do nível F) As informações necessárias para garantir à gerência da organização visibilidade e governança sobre a efetividade e desempenho dos processos são identificadas e utilizadas.
(T,L,P,N,NA)
OSW 4 (No nível F) A atribuição de autoridade e o alinhamento dos colaboradores às diretrizes organizacionais, aos objetivos de implementação dos processos e à melhoria de desempenho são assegurados pela gerência da organização.
(T,L,P,N,NA)
OSW 4+ (A partir do nível E) A atribuição de autoridade, o alinhamento das competências requeridas e dos colaboradores aos objetivos organizacionais, incluindo os objetivos de implementação dos processos e melhoria de desempenho, são assegurados pela gerência da organização.
(T,L,P,N,NA)
OSW 5 (No nível F) Os riscos ou oportunidades organizacionais são identificados, analisados, monitorados e comunicados para as partes afetadas. NOTA 1: (item informativo) Riscos são incertezas que podem ter impacto negativo. Oportunidades são incertezas que podem ter impacto positivo. A análise dos riscos consiste na priorização, determinação do impacto e probabilidade de ocorrência. O tratamento de riscos inclui o desenvolvimento e implementação de planos de mitigação e contingência. O tratamento de oportunidades inclui o desenvolvimento e implementação de planos para alavancar as oportunidades.
(T,L,P,N,NA)
OSW 5+ (A partir do nível E) Os riscos ou oportunidades organizacionais são identificados, analisados, priorizados, tratados, documentados, monitorados e comunicados para as partes afetadas, de acordo com a estratégia definida para gerência de riscos e oportunidades. NOTA 1: (item informativo) Riscos são incertezas que podem ter impacto negativo. Oportunidades são incertezas que podem ter impacto positivo. A análise dos riscos consiste na priorização, determinação do impacto e probabilidade de ocorrência. O tratamento de riscos inclui o desenvolvimento e implementação de planos de mitigação e contingência. O tratamento de oportunidades inclui o desenvolvimento e implementação de planos para alavancar as oportunidades.
(T,L,P,N,NA)
OSW 6 (A partir do nível E) Medidas para o gerenciamento dos objetivos organizacionais têm sua coleta, análise e uso garantidos pela gerência da organização.
(T,L,P,N,NA,F)
OSW 7 (A partir do nível E) O alinhamento dos processos aos objetivos organizacionais é garantido pela gerência da organização.
(T,L,P,N,NA,F)
OSW 8 (A partir do nível C) As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são identificados, qualificados e priorizados, de acordo com critérios derivados dos objetivos organizacionais. NOTA 1: (item informativo) Este resultado se aplica quando a empresa tem a necessidade de gerenciar portfólio de projetos, quando existirem conflitos de recursos entre os projetos, e pode ser excluído quando a empresa possuir apenas um projeto.
(T,L,P,N,NA,F)
OSW 9 (A partir do nível C) Os recursos necessários, orçamentos, responsabilidade e autoridade para o gerenciamento do portfólio de projetos são estabelecidos e acompanhados. NOTA 1: (item informativo) Este resultado se aplica quando a empresa tem a necessidade de gerenciar portfólio de projetos, quando existirem conflitos de recursos entre os projetos, e pode ser excluído quando a empresa possuir apenas um projeto.
(T,L,P,N,NA)
OSW 10 (A partir do nível C) Os projetos do portfólio que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são mantidos, e os que não atendem são tratados conforme pertinente, considerando o acordo estabelecido. NOTA 1: (item informativo) Este resultado se aplica quando a empresa tem a necessidade de gerenciar portfólio de projetos, quando existirem conflitos de recursos entre os projetos, e pode ser excluído quando a empresa possuir apenas um projeto.
(T,L,P,N,NA)
OSW 11 (A partir do nível B) A capacidade organizacional para entender e aplicar técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas necessárias para realizar o trabalho é estabelecida. NOTA 1: (item requerido) Estabelecer a capacidade organizacional inclui treinamento, recursos e infraestrutura.
(T,L,P,N,NA)
OSW 12 (A partir do nível B) O uso de análise estatística ou quantitativa para decisões selecionadas é verificado pela gerência da organização. NOTA 1: (item informativo): As decisões selecionadas estão relacionadas ao desempenho do negócio e ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho do processo.
(T,L,P,N,NA)

## CP_Organizacional
Capacidade de Processo - Organizacional
Evidências | AQU |  | GCO |  | MED |  | GDE |  | CAP |  | GPC |  | OSW
| Fonte da Evidência | Final | Fonte da Evidência | Final | Fonte da Evidência | Final | Fonte da Evidência | Final | Fonte da Evidência | Final | Fonte da Evidência | Final | Fonte da Evidência | Final
Capacidade do Processo Nível G (CP-G) - A execução do processo é gerenciada
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) A execução do processo é planejada e monitorada.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(T,L,P,N,NA)
Capacidade do Processo Nível F (CP-F) - A execução do processo e dos produtos de trabalhos são gerenciados
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) A execução do processo é planejada e monitorada.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido é realizada.
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.
Capacidade do Processo Níveis E/D/C (CP-E/D/C) – O processo é definido
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.
| (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA)
Capacidade do Processo Nível B (CP-B) – O processo é previsível
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.
(viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. NOTA (item requerido): Este resultado indica que técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas devem ser utilizadas para monitorar processos selecionados por se relacionarem ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. Para estes processos deve-se: (i) analisar a variação no desempenho do processo; (ii) rever a relação entre os objetivos de qualidade e desempenho do processo e os objetivos de negócio e (iii) identificar os riscos relacionados ao não alcance dos objetivos de qualidade e desempenho.
| (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA)
Capacidade do Processo Nível A (CP-A) - O processo é melhorado continuamente
(i) O processo produz os resultados definidos.
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo;
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.
(viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. NOTA (item requerido): Este resultado indica que técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas devem ser utilizadas para monitorar processos selecionados por se relacionarem ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. Para estes processos deve-se: (i) analisar a variação no desempenho do processo; (ii) rever a relação entre os objetivos de qualidade e desempenho do processo e os objetivos de negócio e (iii) identificar os riscos relacionados ao não alcance dos objetivos de qualidade e desempenho.
(ix) Propostas de melhoria são selecionadas e implementadas, com base em análise estatística e quantitativa realizada sobre os efeitos esperados das propostas de melhoria para o alcance dos objetivos de negócio, qualidade e desempenho do processo. NOTA (item requerido): As melhorias de processos e de tecnologias são selecionadas e implementadas nos processos selecionados para controle estatístico, como forma de contribuir para o alcance de objetivos de melhoria. No nível A, melhorias de processo e de tecnologias devem ser identificadas de tal forma que, quando implementadas, removam causas comuns de variação de processo.
| (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA) |  | (T,L,P,N,NA)